## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | PolyStock Project Timeline
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 24 | 2026-03-23 M: Spring Break
Idea selection | All | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 6 | bar: 2026-02-02 M to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Meet with TA | All | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Project Proposal
GitHub Page Setup | Srikar | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3 | bar: 2026-02-16 W to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Introduction & Background | Liam | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Problem Definition | Srikar | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Methods | Qi | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-23 W; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Potential Dataset | All, Liam | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-23 W; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Potential Results & Discussion | Anurag | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 5 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-23 W; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Video Creation & Recording | Rishi | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-02-23 W to 2026-02-23 R; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Gantt Chart & Contribution | Srikar | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-02-23 R to 2026-02-23 F; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Review and submit | All | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-02-23 F; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | All | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 5 | bar: 2026-02-23 F to 2026-03-02 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M1 Data Cleaning | Anurag | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 6 | bar: 2026-02-23 U to 2026-03-02 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M1 Data Visualization | Anurag | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 6 | bar: 2026-02-23 U to 2026-03-02 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M1 Feature Reduction | Srikar | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 7 | bar: 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M1 Implementation & Coding | Srikar | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 10 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-02 M to 2026-03-09 W; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M1 Results Evaluation | Qi | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 5 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-02 M to 2026-03-09 R; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Model 2 (M2) Design & Selection | All | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 5 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-02 M to 2026-03-09 F; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M2 Data Cleaning | Anurag | 2024-03-10 | 2024-03-16 | 6 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-09 W to 2026-03-16 M; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M2 Data Visualization | Anurag | 2024-03-10 | 2024-03-16 | 6 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-09 W to 2026-03-16 M; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M2 Feature Reduction | Liam | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 7 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-09 R to 2026-03-16 W; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M2 Coding & Implementation | Liam | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-09 R to 2026-03-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
M2 Results Evaluation | Qi | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 3 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-16 M to 2026-03-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Midterm Report | All | 2024-03-09 | 2024-03-22 | 13 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-09 T to 2026-03-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-13 T
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | All | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 5 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 U
M3 Data Cleaning | Anurag | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 6 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-04-06 M
M3 Data Visualization | Anurag | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 6 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-04-06 M
M3 Feature Reduction | Rishi | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-04-06 W
M3 Implementation & Coding | Rishi | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 10 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-04-06 S
M3 Results Evaluation | Qi | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 5 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 U; 2026-04-06 W to 2026-04-06 U
M1-M3 Comparison | Qi | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 7 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-06 S to 2026-04-13 U
Video Creation & Recording | All | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 11 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-20 U
Final Report | All | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 11 | bar: 2026-02-16 F to 2026-02-16 U; 2026-03-30 M to 2026-03-30 W; 2026-04-13 M to 2026-04-20 U

## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8 | bar: 2021-10-04 R to 2021-10-11 R
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3 | bar: 2021-10-11 F to 2021-10-11 U
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13 | bar: 2021-10-25 M to 2021-11-01 U
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Evaluation
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7 | bar: 2021-11-29 M to 2021-11-29 U
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1 | bar: 2021-12-06 M
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8